ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

X сесія VII скликання

- РІШЕННЯ № 482

від 13 липня 2017 року

Про затвердження Програми заходів

для налагодження системи поводження

з твердими побутовими відходами

у м. Львові на  2017 – 2019 роки

Заслухавши інформацію Львівської обласної державної адміністрації про заходи щодо вирішення проблеми поводження з ТПВ у м. Львові; з метою налагодження дієвої системи комплексного використання ТПВ в області загалом; керуючись Конституцією України, положеннями статей 52, 78 Бюджетного кодексу України, пунктом  31 частини першої статті 26, статтею 43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 20, 21 Закону України «Про відходи»; на виконання рішення Львівської обласної ради від 05.04.2017 № 415 «Про заходи щодо вирішення критичної ситуації з утилізацією твердих побутових відходів у місті Львові та Львівській області», беручи до уваги ухвалу Львівської міської ради від 29.06.2017 № 2163 «Про організацію вивезення твердих побутових відходів у м. Львові на період до 30.06.2019»; реалізовуючи Меморандум про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони / звалища для захоронення твердих побутових відходів, щодо поводження з твердими побутовими відходами, що утворюються у місті Львові від 21.04.2017; враховуючи висновки  постійних  комісій з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, Львівська обласна рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017 – 2019 роки (далі – Програма).

2. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 2017 рік за рахунок надходження від міського бюджету міста Львова іншої субвенції за кодом доходів 41035000 на 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень.

3. Виділити департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації із загального фонду обласного бюджету на реалізацію Програми за рахунок отриманої від міського бюджету міста Львова іншої субвенції 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень, у тому числі за КПКВК 4016120 КТПКВК 6120 КФК 0620 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»,                а також на виконання вимог Меморандуму про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони / звалища для захоронення твердих побутових відходів, щодо поводження з твердими побутовими відходами, що утворюються у місті Львові від 21.04.2017, у тому числі на субвенцію на соціально-економічний розвиток територій, котрі, відповідно до Меморандуму, приймають сміття             з м. Львова КПКВК 4018800 КТПКВК 8800 КФК 0180 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» та  КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів».

4. Львівській міській раді:

4.1. Забезпечити фінансування коштів з місцевого бюджету на виконання Програми в розмірі, визначеному ухвалою Львівської міської ради від 29.06.2017 № 2163 «Про організацію вивезення твердих побутових відходів у м. Львові на період до 30.06.2019»;

4.2. Забезпечити передачу ЛКП «ТФ» Львівспецкомунтранс» у тимчасове управління Львівській обласній державній адміністрації;

4.3. Внести відповідні зміни в Ухвалу сесії Львівської міської ради від 29.06.2017 № 2163 «Про організацію вивезення твердих побутових відходів у м. Львові на період до 30.06.2019», передбачивши використання коштів, виділених на вирішення питання, зазначеного в Ухвалі, тобто на виконання вимог Меморандуму про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони / звалища для захоронення твердих побутових відходів, щодо поводження з твердими побутовими відходами, що утворюються у місті Львові від 21.04.2017, у тому числі на субвенцію на соціально-економічний розвиток територій, котрі приймають, відповідно до Меморандуму, сміття у встановленому порядку за КПКВК 7618800 КТПКВК 8800 КФК 0180 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» та  КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів».

5. Львівській обласній державній адміністрації:

5.1. Забезпечити виконання завдань та заходів Програми;

5.2. Розробити та затвердити порядок використання коштів на реалізацію Програми за погодженням із постійною комісією з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики;

5.3. При формуванні показників обласного бюджету Львівської області на 2018 та 2019 роки врахувати планові обсяги субвенції з міського бюджету Львова обласному бюджету Львівської області для налагодження системи поводження з ТПВ у м. Львові в 2018 році – 300 000 000  (триста мільйонів) гривень та в 2019 році – 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень;

5.4. Напрацювати критерії визначення вартості перевезення  твердих побутових відходів у 15-денний термін;

5.5. З урахуванням цього рішення, а також за підсумками конкурсу з вибору інвесторів для будівництва та експлуатації комплексів утилізації (перероблення) твердих побутових відходів у Львівській області забезпечити розроблення обласної програми поводження з твердими побутовими відходами;

5.6. До 15 числа наступного за звітним місяцем проводити розрахунок у частині надання субвенцій органам місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони / звалища для захоронення твердих побутових відходів, щодо поводження з твердими побутовими відходами, що утворюються у місті Львові.

6. Львівська обласна рада, у випадку  делегування Львівською міською радою відповідних повноважень, надає згоду щодо прийняття у спільну комунальну власність територіальних громад Львівської області ЛКП «ТФ» Львівспецкомунтранс» з подальшим делегуванням повноважень щодо управління цим КП Львівській обласній державній адміністрації терміном до 30.06.2019 року та з моменту передачі вищезазначених  повноважень Львівською міською радою.

7. Враховуючи пункт 5 рішення Львівської обласної ради від 05.04.2017  № 415 «Про заходи щодо вирішення критичної ситуації з утилізацією твердих побутових відходів у місті Львові та Львівській області», Львівській обласній державній адміністрації у встановленому порядку винести проект рішення Комплексної програми з поводження з твердими побутовими відходами на чергову сесію Львівської обласної ради у вересні 2017 року.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики                       (Б. Гагалюк) і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку (О. Домчак).

Голова обласної ради 					               О. ГАНУЩИН

ПРОГРАМА

заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові

на 2017 – 2019 роки

- 2017

З М І С Т

стор.

1. Обґрунтування  доцільності розроблення Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017 – 2019 роки ….....................................................................  3

2. Мета Програми……………………………………………………………... 6

3. Основні завдання та заходи реалізації Програми………………………….6

4. Відповідальні виконавці Програми……………………………………….. 8

5. Обсяги та джерела фінансування Програми………………………………8

6. Терміни реалізації Програми……………………………………………….9

7. Очікувані результати виконання Програми……………………………….9

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми………………..9

Додатки:

Додаток 1. Паспорт…………………………………………………… ……..10

Додаток 2. Фінансове забезпечення налагодження системи

поводження з ТПВ у м. Львові у 2017 – 2019  роках……………………  11

- Обґрунтування доцільності розроблення Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017 – 2019 роки

Програма заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017 – 2019 роки (далі – Програма) розроблена на підставі Конституції України, Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про відходи», на виконання рішення Львівської обласної ради від 05.04.2017 № 415 «Про заходи щодо вирішення критичної ситуації з утилізацією твердих побутових відходів у місті Львові та Львівській області» та відповідно до Меморандуму про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони/звалища захоронення твердих побутових відходів, щодо поводження з твердими побутовими відходами, які утворюються у м. Львові, від 21 квітня 2017 року, ухвали Львівської міської ради від 29.06.2017 № 2163 «Про організацію вивезення твердих побутових відходів у м. Львові на період до 30.06.2019».

1.1.	Загальні положення

У Програмі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

тверді побутові відходи (ТПВ) – тверді відходи сфер споживання, які утворюються в процесі життєдіяльності людини у житлових будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торгівельних та інших закладах;

поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включно з контролем за цими операціями та наглядом за місцями видалення;

збирання відходів – діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення;

зберігання відходів – тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах (до їх утилізації чи видалення);

оброблення (перероблення) відходів – здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних зі зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення;

утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріалів чи енергетичних ресурсів;

роздільне збирання ТПВ – метод збирання, за яким ресурсоцінні компоненти ТПВ збираються окремо у спеціальні контейнери для подальшого надходження на перероблення чи повторного використання;

захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довготривалий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував встановлених нормативів;

полігони ТПВ – інженерні спеціалізовані споруди, які призначені для захоронення твердих побутових відходів. Вони повинні забезпечувати санітарне й епідемічне благополуччя населення, екологічну безпеку навколишнього природного середовища, запобігати розвиткові небезпечних геологічних процесів і явищ;

об’єкти поводження з відходами – місця чи об’єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів.

  - Характеристика сфери поводження з ТПВ

Основними виробниками твердих побутових відходів є населення та заклади соціальної, культурної сфер. Зазначимо, що кількість населення у Львові, включаючи м. Винники, смт Брюховичі та смт Рудне, на 1 травня 2017 року становила 757,3 тис. осіб.

Морфологічна структура ТПВ відповідно до розрахунків Програми поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2014 – 2018 роки, затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 18.12.2014 № 4132.

Морфологічна структура ТПВ

| № з/п | Найменування компонентів ТПВ | Частка, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Харчові відходи | 26 |
| 2. | Вуличний відсів | 15 |
| 3. | Пластмаси, ПЕТ | 13 |
| 4. | Інертні відходи | 12 |
| 5. | Папір, картон | 10 |
| 6. | Текстиль | 8 |
| 7. | Дерево | 5,5 |
| 8. | Скло | 4 |
| 9. | Метал чорний | 1,5 |
| 10. | Шкіра, гума | 1,8 |
| 11. | Небезпечні відходи | 0,2 |
| 12. | Інші відходи | 3 |

У структурі ТПВ значну частину, близько 20%, складає вторинна сировина, яка при належному поводженні з відходами може бути ефективно використана.

Норми утворення побутових відходів затверджені Львівською міською радою.

Загалом, у м. Львові щоденно утворюється близько 560 тонн ТПВ. Річний обсяг утворення ТПВ становить більше 200 тис. тонн.

Послуги централізованого збору та вивезення ТПВ надають шість компаній: 5 приватних (ТзОВ «АВЕ-Львів», ТзОВ «Спецавтотранс», ТзОВ «Санком-Львів», ТзОВ «Грінера Україна», ТзОВ «ДВ-Екосвіт») та 1 комунальне підприємство (ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс»).

З моменту трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі у травні 2016 року в місті систематично виникали проблеми зі своєчасним вивезення ТПВ, що зумовлювало погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації. Упродовж цього періоду органом місцевого самоврядування не було налагоджено механізмів вирішення ситуації, зокрема щодо системи поводження з ТПВ, скорочення відходів, налагодження роздільного збору ТПВ, визначення інвесторів для будівництва об’єкта перероблення ТПВ.

У 2017 році облдержадміністрація двічі забезпечувала координацію вивезення ТПВ з метою усунення загрози надзвичайної епідеміологічної ситуації у м. Львові в частині перенакопичення відходів на контейнерних майданчиках, зокрема у січні вивезено 2 400 тонн ТПВ (очищено 386 майданчиків), у березні – 3 500 тонн ТПВ (очищено 599 майданчиків). А з 23.06.2017 облдержадміністрацією повністю забезпечується вивезення ТПВ з міста Львова.

Оскільки проблему поводження з твердими побутовими відходами, що утворюються у місті Львові, упродовж одинадцяти місяців після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі Львівською міською радою не було вирішено, Львівська обласна державна адміністрація та Львівська обласна рада ініціювали підписання Меморандуму про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони/звалища для захоронення твердих побутових відходів, щодо поводження з твердими побутовими відходами, що утворюються у місті Львові (21.04.2017). Загалом, забезпечення виконання завдань Меморандуму вимагає докладання зусиль з боку усіх підписантів. Проте, через пасивне ставлення Львівської міської ради до виконання умов Меморандуму угоди було укладено лише з чотирма містами. Також Львівською міською радою не було надано субвенції місцевим бюджетам міст, на території яких розташовані полігони/звалища для захоронення твердих побутових відходів, що утворюються у м. Львові.

Зважаючи на відсутність системного підходу у сфері поводження з ТПВ та ігнорування покладених на орган місцевого самоврядування повноважень щодо вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, організації збирання і  видалення  побутових  відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також організації  роздільного  збирання  корисних компонентів цих відходів, Львівською обласною державною адміністрацією було запропоновано делегувати повноваження щодо вивезення та захоронення ТПВ, що утворюються у м. Львові, терміном на 24 місяці.

Відповідне рішення затверджено ухвалою Львівської міської ради від 29.06.2017 № 2163 «Про організацію вивезення твердих побутових відходів              у м. Львові на період до 30.06.2019» (далі – Ухвала). Цією Ухвалою передбачено передачу Львівській обласній раді коштів з міського бюджету  у вигляді субвенції в загальній сумі 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень,  з них: у 2017 році – 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень, у 2018 році – 300 000 000 (триста мільйонів) гривень, у 2019 році – 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень для налагодження системи поводження з ТПВ у м. Львові, зокрема відшкодування виконавцям послуг з вивезення твердих побутових відходів фактичних додаткових витрат на їх перевантаження, перевезення та будь-яких інших заходів, пов’язаних із захороненням та утилізацією, а також реалізації заходів з упорядкування полігонів/звалищ, на яких здійснюється захоронення твердих побутових відходів, що утворюються у місті Львові.

Відповідно до п. 1 Ухвали, Львівська міська рада надає на період до 30.06.2019 згоду на поширення на територію м. Львова повноваження Львівській обласній державній адміністрації щодо вирішення питань збирання, зважування, вивезення, зберігання та захоронення твердих побутових відходів.

Згідно з п. 5 Ухвали, Львівська міська рада, відповідно до законодавства України, передає Львівське комунальне підприємство «Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс» у порядку організації тимчасового управління Львівській обласній державній адміністрації на період до 30.06.2019. Умови тимчасового управління визначаються окремим договором між Львівською міською радою та Львівською обласною державною адміністрацією.

Перелік об’єктів захоронення ТПВ у Львівській області,

на яких заплановано складування  відходів

| Підприємство, яке експлуатує звалище/полігон твердих побутових відходів | Район | Площа звалищ, га |
| --- | --- | --- |
| КП «Броди» (м. Броди) | Бродівський | 5,9 |
| КП «Буськ» (м. Буськ) | Буський | 5,0 |
| ТзОВ «КОМ-ЕКО-Борислав-2010» (м. Борислав) | Дрогобицький | 3,0 |
| КП «Комбінат міського господарства» (м. Дрогобич, с. Брониця) | Дрогобицький | 3,5 |
| Жидачівське МВУКГ (м. Жидачів) | Жидачівський | 10,9 |
| ТзОВ «Еко Баланс Золочів» (с. Єлиховочі) | Золочівський | 4,8 |
| МКП ЖКУ м. Миколаїв (м. Миколаїв) | Миколаївський | 4,0 |
| МКП «Житловик» м. Мостиська (с. Липники) | Мостиський | 3,0 |
| МКП «Комунальник» м. Перемишляни (с. Ясева) | Перемишлянський | 1,7 |
| КП «Радехівське ВКГ» (м. Радехів) | Радехівський | 6,0 |
| Стрийське МКП (м. Стрий) | Стрийський | 22,5 |
| СКП «Об’єднане» (м. Самбір) | Самбірський | 10,0 |
| КП «Сокальжитлокомунсервіс» (м. Сокаль) | Сокальський | 9,3 |
| КП ЖКГ Белзької міської ради (м. Белз) | Сокальський | 1,5 |
| КП ЖКГ Великомостівської міської ради (м. Великі Мости) | Сокальський | 3,0 |
| КП «Комунальник» (м. Червоноград) | Сокальський | 4,6 |
| МВУЖКГ м. Старий Самбір (смт Стара Сіль) | Старосамбірський | 2,0 |
| КП «Новояворівськжитло» (м. Новояворівськ) | Яворівський | 5,0 |

- Мета Програми

Мета програми – налагодження ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами, забезпечення систематичного та безперебійного вивезення ТПВ з м. Львова.

- Основні завдання та заходи реалізації Програми

3.1. Завдання:

- збирання та зважування твердих побутових відходів;

- вивезення з території м. Львова твердих побутових відходів;

- зберігання та захоронення твердих побутових відходів, що утворюються в м. Львові;

- надання фінансової допомоги територіям, що прийматимуть сміття                     з м. Львова.

3.2. Механізм виконання завдань Програми

3.2.1. Завдання 1: Збирання та зважування твердих побутових відходів.

Виконання завдання здійснюватиметься шляхом:

- налагодження системи роздільного збору та сортування твердих побутових відходів з урахуванням Концепції сортування твердих побутових відходів в м. Львові;

- встановлення вагових комплексів  для зважування  спецавтотранспорту ТПВ;

- розроблення логістичної схеми вивезення твердих побутових відходів з міста Львова.

3.2.2. Завдання 2: Вивезення з території м. Львова твердих побутових відходів.

Виконання завдання здійснюватиметься шляхом:

- визначення на конкурсних засадах суб’єктів господарювання, які будуть здійснювати вивезення твердих побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

- подання на затвердження виконавчому комітету Львівської міської ради тарифів на вивезення твердих побутових відходів;

- укладання угод з постачання твердих побутових відходів з адміністративної території міста Львова на об’єкти захоронення та утилізації твердих побутових відходів з терміном дії до 30.06.2019;

- забезпечення зважування та вивезення твердих побутових відходів з території м. Львова;

- відшкодування виконавцям послуг з вивезення твердих побутових відходів фактичних додаткових витрат на їх перевантаження та перевезення.

3.2.3. Завдання 3: Зберігання та захоронення твердих побутових відходів.

Виконання завдання здійснюватиметься шляхом:

- облаштування полігонів/сміттєзвалищ для розміщення ТПВ з м. Львова;

- встановлення сортувальних ліній;

- облаштування майданчиків для роздільного збору ТПВ.

3.2.4. Завдання 4: Надання фінансової допомоги територіям, що прийматимуть сміття з м. Львова

Субвенція надається органам місцевого самоврядування, які здійснюватимуть захоронення твердих побутових відходів з міста Львова, на розвиток соціально-економічної інфраструктури,  облаштування полігонів і звалищ.

Для виконання цього завдання департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації,  враховуючи пропозиції органів місцевого самоврядування,  формує узагальнений перелік об’єктів  щодо розвитку соціально-економічної інфраструктури, облаштування полігонів і звалищ та подає його на розгляд і погодження постійній комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики  Львівської обласної ради. Затверджує перелік голова Львівської облдержадміністрації та голова Львівської обласної ради.

Перерахування субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам здійснюється згідно з чинним законодавством.

У разі необхідності, на підставі відповідних клопотань, зміни до узагальненого переліку об'єктів щодо розвитку соціально-економічної інфраструктури, облаштування полігонів і звалищ вносяться департаментом розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації за погодженням постійної комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики.

Звіт про виконані роботи в розрізі об'єктів розпорядники коштів місцевих бюджетів подають до департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації за встановленою ним формою в тижневий строк після закінчення звітного місяця.

- Відповідальні виконавці Програми

4.1. Відповідальним виконавцем Програми є департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

4.2. Відповідальними виконавцями в частині виконання заходів щодо розвитку соціально-економічної інфраструктури, облаштування полігонів і звалищ є органи місцевого самоврядування.

4.3. Отримувачами коштів на відшкодування виконавцям послуг з вивезення твердих побутових відходів фактичних додаткових витрат на їх перевантаження та перевезення є підприємства-перевізники ТПВ. Порядок надання коштів на відшкодування додаткових витрат виконавцям послуг з вивезення твердих побутових відходів з м. Львова розробляє головний розпорядник коштів Програми.

- Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми здійснюється з обласного бюджету за рахунок коштів субвенції, наданої Львівською міською радою, відповідно до Ухвали, з метою виконання заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017 – 2019 роки в сумі 600 млн грн, в тому числі коштів, передбачених для виплати субвенцій;  коштів, передбачених для виплати субвенцій місцевим бюджетам на виконання Меморандуму про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони/звалища захоронення твердих побутових відходів, щодо поводження з твердими побутовими відходами, що утворюються у місті Львові, у загальному розмірі 140 млн грн, відповідно у 2017 році – 70 млн грн та 2018 році – 70 млн гривень.

Львівській міській раді, у разі необхідності, внести зміни до Ухвали в частині збільшення фінансування до повного виконання умов Меморандуму та  компенсації видатків щодо вивезення сміття і ліквідації наслідків несанкціонованого викиду сміття на території Львівської області.

Обсяг фінансових ресурсів на виконання Програми, визначений у додатку 2, у разі потреби може уточнюватись.

- Терміни реалізації Програми

Термін реалізації Програми – з 2017 року до 2019 року.

- Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми:

- забезпечить реалізацію державної політики у сфері поводження з твердими побутовими відходами, зокрема у сфері благоустрою населених пунктів;

- поліпшить якість надання послуг у сфері житлово-комунального обслуговування  населення області шляхом налагодження систематичного та безперебійного вивезення ТПВ, що утворюються у м. Львові;

- забезпечить впорядкування і облаштування об’єктів захоронення ТПВ, що в свою чергу зменшить їх негативний вплив на довкілля;

- знизить соціальну напругу населення, зменшить рівень виникнення санітарно-епідеміологічної небезпеки, підвищить комфортність проживання населення.

- Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання заходів Програми здійснює департамент  розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Контроль за станом реалізації Програми здійснюють постійні комісії Львівської обласної ради: з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики; з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації щомісячно до 15 числа надає профільній комісії (постійній комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики) звіт  щодо обсягів та місць захоронення відходів, вартості відшкодування, виконання надання субвенцій органам місцевого самоврядування, на території яких здійснюється захоронення ТПВ.

Обов’язковий контроль за належним виконання заходів Програми здійснює громадськість. З цією метою при облдержадміністрації створюється Громадська рада з контролю за вивезенням ТПВ з м. Львова.

Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації надає Львівській обласній  раді звіт щодо виконання заходів Програми відповідно до рішення обласної ради  від 25.10.2016 № 272.

У разі необхідності, зміни до Програми вносяться Львівською обласною державною адміністрацією, за погодженням з постійними комісіями  Львівської обласної ради: з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної політики; бюджету та соціально-економічного розвитку та відповідно до Регламенту Львівської обласної ради.

Додаток 1

ПАСПОРТ

Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові

на 2017 – 2019 роки

1. Ініціатор розроблення програми:

департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації .

Дата, номер документа  про затвердження програми _______________________________________

3. Розробник програми:  департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації .

4. Відповідальний виконавець програми:  департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації.

5. Учасники програми : органи місцевого самоврядування Львівської області.

6. Термін реалізації програми:   2017 – 2019 роки.

7. Загальний обсяг фінансових  ресурсів для реалізації Програми щорічно визначається при затвердженні (уточненні) показників обласного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Директор департамент розвитку

та експлуатації житлово-комунального

господарства облдержадміністрації			                     Н. РОМАНЧУК

Додаток 2

Фінансове забезпечення

Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові

на 2017 – 2019 роки

| Найменування заходу | Виконавець | Терміни виконання | Обсяги фінансування за роками, млн грн |  |  | Всього | Джерела фінансування | Очікувальні результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |
| Впорядкування, реконструкція, будівництво об’єктів поводження з ТПВ та об’єктів соціально-економічного розвитку територій. Відшкодування виконавцям послуг з вивезення твердих побутових відходів фактичних додаткових витрат на їх перевантаження, перевезення | Департамент розвитку та експлуатації ЖКГ ЛОДА | 2017 – 2019 | 150 | 300 | 150 | 600 | Обласний бюджет (відповідно до коштів, переданих з місцевого бюджету м. Львова) | Налагодження ефективної системи поводження з ТПВ |

Директор департаменту

розвитку та експлуатації  житлово-комунального господарства                                                                             облдержадміністрації                                                                                                                                                Н. РОМАНЧУК