Додаток 1

Перелік завдань, заходів та показників до обласної (бюджетної) цільової

Програми розвитку туризму, курортів і рекреації у Львівській області на 2018 – 2020 роки

(назва програми)

| № з/п |  | Назва завдання |  | Перелік заходів завдання |  | Показники виконання заходу, один. виміру |  | Виконавець заходу, показника |  | Фінансування |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | джерела |  | обсяги, тис. грн |  |  |
| 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Завдання 1. Формування позитивного іміджу Львівщини як туристичної дестинації |  | Захід 1. Виготовлення інформаційної та презентаційної продукції про туристичну Львівщину (путівники, каталоги, карти, сувенірна продукція, промовідео тощо) |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для забезпечення розробки інформаційної та презентаційної продукції про туристичну Львівщину, тис. грн |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміні-cтрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | 200,0 |  | Розроблений комплексний пакет промоційної продукції для просування Львівщини як туристичної дестинації в Україні та за кордоном |
|  |  |  |  |  |  | Продукту Розроблена презентаційна продукція про туристичну Львівщину, од. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ефективності Середні витрати на розробку інформаційної та презентаційної продукції про туристичну Львівщину, тис. грн/од. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Якості Підвищення рівня популяризації Львівщини, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Захід 2. Впровадження цифрового просування Львівщини (веб-сайт, соціальні мережі, YouTube, спеціалізовані туристичні портали) |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для забезпечення цифрового просування Львівщини Продукту Кількість промокампаній цифрового просування Львівщини, од. Ефективності Середні витрати на впровадження промокампаній цифрового просування Львівщини, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня популяризації Львівщини, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | 50,0 |  | Забезпечення популяризації Львівщини як туристичної дестинації за допомогою сучасних цифрових технологій для цільової аудиторії. Формування позитивного іміджу області |
|  |  |  |  | Захід 3. Організація промоційних турів областю для представників провідних ЗМІ, блогерів, туристичних компаній, конвеншн-бюро |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для організації промоційних турів, тис. грн Продукту Кількість організованих промоційних турів, од. Ефективності Середні витрати на організацію промоційних турів, тис. грн /од. Якості Підвищення рівня популяризації Львівщини, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | 180,0 |  | Забезпечення високого рівня поінформованості про туристичні та курортні можливості області в Україні та за кордоном через авторитетні профільні ЗМІ, експертне середовище й туристичний бізнес |
|  |  |  |  | Захід 4. Організація ділових, наукових, промоційних і туристично привабливих заходів сталого розвитку туризму, курортів і рекреації в області |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для організації заходів сталого розвитку туризму, курортів і рекреації в області, тис. грн Продукту Кількість організованих заходів сталого розвитку туризму, курортів і рекреації в області, од. Ефективності Середні витрати на організацію заходів сталого розвитку туризму, курортів і рекреації в області, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня популяризації Львівщини та підвищення інвестиційної привабливості, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | 100,0 |  | Формування іміджу Львівщини як території комфортної для подієвого, наукового, ділового, пізнавального, природнього та екологічного туризму. Збільшення туристичних потоків в області та розширення їх географії подорожей |
|  |  |  |  | Захід 5. Участь у виставкових та презентаційних заходах (участь, обладнання експозицій, мобільні виставкові стенди) |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для участі у виставкових та презентаційних заходах, тис. грн Продукту Кількість виставкових та презентаційних заходів, у рамках яких презентовано Львівську область, од. Ефективності Середні витрати на участь у виставкових та презентаційних заходах, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня популяризації Львівщини та підвищення інвестиційної привабливості, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | 160,0 |  | Створення позитивного іміджу Львівщини як туристичної дестинації на міжнародному та вітчизняному туристичному ринках, розширення географії туристичних потоків, стимулювання інвестиційної привабливості області |
|  |  |  |  | Захід 6. Забезпечення розміщення промоційних текстових та відеоматеріалів в авторитетних туристичних ЗМІ, спеціалізованих виданнях, на провідних медіа-каналах |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для розміщення промоційних матеріалів у ЗМІ, тис. грн Продукту Кількість промокампаній розміщених у ЗМІ, од. Ефективності Середні витрати на розміщення промокампаній у ЗМІ, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня популяризації Львівщини, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | 50,0 |  | Забезпечення візуалізації туристичних і курортних можливостей області за допомогою авторитетних туристичних ЗМІ, спеціалізованих виданнях, провідних медіа-каналах. Формування позитивного іміджу Львівщини як туристичної дестинації, збільшення туристичних потоків в область |
| 2 |  | Завдання 2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту |  | Захід 1. Розробка проекту геоінформаційної системи для ведення кадастру туристичних, курортних і рекреаційних ресурсів |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для розробки геоінформаційної системи, тис. грн Продукту Створена геоінформаційна система, од. Ефективності Середні витрати на розробку геоінформаційної системи, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня поінформованості про туристичні можливості Львівщини, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | - |  | Інтерактивна геоінформаційна система із нанесеними туристичними, курортними і рекреаційними ресурсами. Сучасна система ведення кадастру туристичних, курортних і рекреаційних ресурсів області |
|  |  |  |  | Захід 2. Створення мобільного додатка про шляхи активного туризму (інвентаризація наявних туристичних шляхів та створення електронної карти із туристичними шляхами) |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для створення мобільного додатка, тис. грн Продукту Створений мобільний додаток, од. Ефективності Середні витрати на створення мобільного додатка, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня інформованості про можливості активного відпочинку, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | 300,0 |  | Забезпечення інформацією туристів про можливості активного відпочинку на Львівщині, створення безпечних умов для активних мандрівників. Підвищення позитивного іміджу Львівщини. Зручний цифровий формат інформації про можливості активного відпочинку та рекреації на Львівщині |
|  |  |  |  | Захід 3. Розробка туристичних квестів територією області |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для розробки туристичних квестів, тис. грн Продукту Розроблені туристичні квести, од Ефективності Середні витрати на створення й розробку туристичних квестів, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня інформованості про туристичні, курортні та рекреаційні можливості області, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | - |  | Створення інноваційних туристичних продуктів. Популяризація туристичних, курортних і рекреаційних можливостей області |
| 3. |  | Завдання 3. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури |  | Захід 1. Розробка, ознакування та впровадження шляхів активного й екологічного туризму |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для розробки, ознакування та впровадження шляхів активного й екологічного туризму, тис. грн Продукту Кількість розроблених, ознакованих та впроваджених шляхів активного й екологічного туризму, од. Ефективності Середні витрати на проведення розробки, ознакування та впровадження шляхів активного й екологічного туризму, тис. грн/од. Якості Розширення мережі ознакованих шляхів активного й екологічного туризму на території області, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | 130,0 |  | Наявність ознакованих маршрутів для активних видів туризму покращить доступність до об’єктів природної та культурно-історичної спадщини, забезпечить зручність, комфорт і безпеку пересування туристів, що сприятиме зростанню туристичних потоків, створенню мережі шляхів активного й екологічного туризму, приєднання її до європейських мереж туристичних шляхів |
|  |  |  |  | Захід 2. Розробка та ознакування автомобільних туристичних шляхів |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для розробки та ознакування автомобільних туристичних шляхів, тис. грн Продукту Кількість розроблених та ознакованих автомобільних туристичних шляхів, од. Ефективності Середні витрати на проведення розробки та ознакування автомобільних туристичних щляхів, тис. грн/од. Якості Розширення мережі автомобільних туристичних шляхів на території області, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | 100,0 |  | Створена мережа туристичних шляхів для автотуризму, приєднання її до європейських мереж туристичних шляхів, покращення доступності до об’єктів культурно-історичної та природної спадщини Львівщини, а також підвищення рівня комфорту пересування й безпеки автотуристів |
|  |  |  |  | Захід 3. Ознакування об’єктів туристичної відвідуваності |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для ознакування об’єктів туристичної відвідуваності, тис. грн Продукту Кількість ознакованих об’єктів туристичної відвідуваності, од. Ефективності Середні витрати на проведення ознакування об’єктів туристичної відвідуваності, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня забезпечення візуальною інфраструктурою об’єктів туристичної відвідуваності на території області, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | - |  | Створення візуальної туристичної інфраструктури на території області, підвищення рівня поінформованості про туристичні, курортні й рекреаційні ресурси області |
|  |  |  |  | Захід 4. Облаштування короткочасних пунктів рекреації |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для облаштування короткочасних пунктів рекреації, тис. грн Продукту Кількість облаштованих короткочасних пунктів рекреації, од. Ефективності Середні витрати на облаштування короткочасних пунктів рекреації, тис. грн/од. Якості Розширення мережі короткочасних пунктів рекреації, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | - |  | Підвищення рівня комфорту рекреантів під час подорожей. Формування позитивного іміджу Львівщини як туристичної дестинації |
|  |  |  |  | Захід 5. Впровадження пілотного проекту «RoadStation» |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для впровадження пілотного проекту «RoadStation», тис. грн Продукту Впроваджений проект «RoadStation», од. Ефективності Середні витрати на впровадження пілотного проекту «RoadStation», тис.грн/од. Якості Підвищення рівня популярності Львівщини як туристичної дестинації, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | - |  | Створення локації для відпочинку автотуристів із паркінгом та санітарною зоною. На цій локації можна спробувати локальну кухню, придбати продукти від місцевих фермерів і господарств, придбати сувеніри місцевих виробників |
|  |  |  |  | Захід 6. Облаштування велодоріжок та велоінфраструк-тури на території області |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для облаштування велодоріжок та велоінфраструк-тури в області, тис. грн Продукту Кількість облаштованих велодоріжок та велоінфраструк-тури в області, од. Ефективності Середні витрати на облаштування велодоріжок та велоінфраструк-тури в області, тис.грн/од. Якості Підвищення рівня доступності області для велотуристів, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | - |  | Створення сучасної інфраструктури для здійснення велоподорожей та рекреації. Розвиток та популяризація активного відпочинку (велотуризму), створення безпечних умов для велотуристів |
| 4. |  | Завдання 4. Управління людськими ресурсами у сфері туризму, курортів і рекреації |  | Захід 1. Організація начальних тренінгів для представників туристично-рекреаційного комплексу, екскурсоводів, гідів-перекладачів, гірських провідників, інших |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для організації заходів, спрямованих на вдосконалення кваліфікації представників туристично-рекреаційного комплексу, гідів-перекладачів, гірських провідників, інших, тис. грн Продукту Кількість проведених заходів з підвищення кваліфікації, од. Ефективності Середні витрати на проведення заходу з підвищення кваліфікації, тис. грн/од. Якості Підвищення професійного рівня представників туристично-рекреаційного комплексу, гідів-перекладачів, гірських провідників, інших, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | - |  | Забезпечення галузі кваліфікованими кадрами з використанням ефективної міжнародної практики обміну досвідом з фахівцями відповідних галузей. Підвищення підприємницької свідомості громадян щодо перспективи роботи в туристично-рекреаційній галузі області. Залучення сільської молоді до розвитку підприємництва, представників малого бізнесу й приватного сектору до розвитку туристично-рекреаційної індустрії. Створення безпечних умов для туристів |
| 5. |  | Завдання 5. Гарантування безпеки для туристів |  | Захід 1. Придбання сучасного обладнання для пошуку туристів |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для придбання сучасного обладнання для пошуку туристів, тис. грн Продукту Кількість придбаного сучасного обладнання для пошуку туристів, од. Ефективності Середні витрати на придбання сучасного обладнання для пошуку туристів, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня безпеки туристів, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | - |  | Забезпечення максимального рівня безпеки туристів шляхом забезпечення гірських рятувальних служб сучасним обладнанням для пошуку туристів |
|  |  |  |  | Захід 2. Організація лавинних навчань для активних туристів та рятувальників |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для придбання сучасного обладнання для пошуку туристів, тис. грн Продукту Кількість придбаного сучасного обладнання для пошуку туристів, од. Ефективності Середні витрати на придбання сучасного обладнання для пошуку туристів, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня безпеки туристів, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | - |  | Позитивний імідж Львівщини як безпечного регіону для подорожей |
|  |  |  |  | Захід 3. Обстеження, очистка та впорядкування шляхів активного туризму |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для обстеження, очистки та впорядкування шляхів активного туризму, тис. грн Продукту Кількість обстежених, очищених та впорядкованих шляхів активного туризму, од. Ефективності Середні витрати на обстеження, очищення та впорядкування шляхів активного туризму, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня безпеки туристів, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | - |  | Позитивний імідж Львівщини як безпечного регіону для подорожей. Створення безпечних і комфортних умов для туристів під час активних мандрівок туристичними шляхами Львівщини, які були пошкоджені внаслідок природних процесів та стихій |
| 6. | Завдання 6. Міжнародна співпраця |  | Захід 1. Організація G2G, G2B та B2B міжнародних зустрічей щодо співпраці у сфері туризму, курортів і рекреації та залучення інвестицій |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для організації міжнародних зустрічей, тис. грн Продукту Кількість організованих міжнародних зустрічей, од. Ефективності Середні витрати на організацію міжнародних зустрічей, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня туристичної та інвестиційної привабливості області, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет |  | 50,0 |  | Створення надійного міжнародного партнерства, налагодження двосторонніх контактів для співпраці у сфері туризму, курортів і рекреації, а також створення сприятливого середовища для збільшення інвестицій в сферу туризму, курортів і рекреації |  |
|  |  |  | Захід 2. Розробка та реалізація спільних туристичних проектів із регіонами-партнерами |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для розробки та реалізації спільних туристичних проектів із регіонами партнерами, тис. грн Продукту Кількість розроблених та реалізованих туристичних проектів із регіонами-партнерами, од. Ефективності Середні витрати на розробку та реалізацію спільних туристичних проектів із регіонами-партнерами Якості Підвищення позитивного іміджу області, % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації |  | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору |  | - |  | Приєднання Львівщини до європейської інформаційно-туристичної системи, формуванню позитивного туристичного іміджу Львівщини та створення якісного туристичного продукту. Залучення міжнародної технічної допомоги |  |
| 7. | Завдання 7. Співфінансування проектів, що реалізуються на території Львівської області із залученням міжнародної технічної допомоги |  | Захід 1. Співфінансуван-ня проекту «Транскордон-ний паломницький маршрут як інструмент промоції спільної історико-культурної спадщини в українсько-польському прикордонні» «Cross-borderpilgrimagerouteasaninstrumentofpromotioncommonculturalandhistoricalheritageontheUkrainian-Polishborderareas» PBU1/0461/16, що реалізується на території Львівської області із залученням міжнародної технічної допомоги |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для впровадження проекту міжнародної технічної допомоги тис. грн Продукту Кількість співфінансованих проектів міжнародної технічної допомоги; од. Ефективності Залучення іноземних коштів на територію області за допомогою реалізації міжнародних програм, проектів та заходів міжнародної технічної допомоги; тис. грн/од. Якості Підвищення ефективності залучення міжнародної технічної допомоги % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» |  | Обласний бюджет |  | 100,0 |  | Підвищення ефективності залучення міжнародної технічної допомоги. Створення сучасного туристичного продукту та розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури |  |
|  |  |  | Захід 2. Співфінансуван-ня проекту «РовеЛове Розточчя – разом попри кордони» «B(L)ikeRoztoczetogetherinspiteofborders» PBU1/0211/16, що реалізується на території Львівської області із залученням міжнародної технічної допомоги |  | Затрат Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для впровадження проектів міжнародної технічної допомоги тис. грн Продукту Кількість співфінансованих проектів міжнародної технічної допомоги од. Ефективності Залучення іноземних коштів на територію області за допомогою реалізації міжнародних програм, проектів та заходів міжнародної технічної допомоги тис. грн/од. Якості Підвищення ефективності залучення міжнародної технічної допомоги % |  | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» |  | Обласний бюджет |  | 80,0 |  | Підвищення ефективності залучення міжнародної технічної допомоги. Створення сучасного туристичного продукту та розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури |  |
| Усього на етап або на програму: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  |

| № з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру | Виконавець заходу, показника | Фінансування |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | джерела | обсяги, тис. грн |  |
| 2019 – 2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завдання 1. Формування позитивного іміджу Львівщини як туристичної дестинації | Захід 1. Розробка виготовлення інформаційної та презентаційної продукції про туристичну Львівщину (путівники, каталоги, карти, сувенірна продукція, промовідео тощо) | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для забезпечення розробки інформаційної та презентаційної продукції про туристичну Львівщину, тис. грн | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет | * | Розроблений комплексний пакет промоційної продукції для просування Львівщини як туристичної дестинації в Україні та за кордоном |
|  |  |  | Продукту Розроблена та презентаційна продукція про туристичну Львівщину, од. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ефективності Середні витрати на розробку інформаційної та презентаційної продукції про туристичну Львівщину, тис. грн./од. |  |  |  |  |
|  |  |  | Якості Підвищення рівня популяризації Львівщини, % |  |  |  |  |
|  |  | Захід 2. Впровадження цифрового просування Львівщини (веб-сайт, соціальні мережі, YouTube, спеціалізовані туристичні портали) | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для забезпечення цифрового просування Львівщини Продукту Кількість промокампаній цифрового просування Львівщини, од. Ефективності Середні витрати на впровадження промокампаній цифрового просування Львівщини, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня популяризації Львівщини, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет | * | Забезпечення популяризації Львівщини як туристичної дестинації за допомогою сучасних цифрових технологій до цільової аудиторії. Формування позитивного іміджу області |
|  |  | Захід 3. Організація промоційних турів областю для представників провідних ЗМІ, блогерів, туристичних компаній, конвеншн-бюро | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для організації промоційних турів, тис. грн Продукту Кількість організованих промоційних турів, од. Ефективності Середні витрати на організацію промоційних турів, тис. грн /од. Якості Підвищення рівня популяризації Львівщини, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет | * | Забезпечення високого рівня поінформованості про туристичні та курортні можливості області в Україні та за кордоном через авторитетні профільні ЗМІ, експертне середовище й туристичний бізнес |
|  |  | Захід 4. Організація ділових, наукових, промоційних і туристично привабливих заходів сталого розвитку туризму, курортів і рекреації в області | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для організації заходів сталого розвитку туризму, курортів і рекреації в області, тис. грн Продукту Кількість організованих заходів сталого розвитку туризму, курортів і рекреації в області, од. Ефективності Середні витрати на організацію заходів сталого розвитку туризму, курортів і рекреації в області, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня популяризації Львівщини та підвищення інвестиційної привабливості, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет | * | Формування іміджу Львівщини як території комфортної для подієвого, наукового, ділового, пізнавального, природнього та екологічного туризму. Збільшення туристичних потоків в області та розширення їх географії подорожей |
|  |  | Захід 5. Участь у виставкових та презентаційних заходах (участь, обладнання експозицій, мобільні виставкові стенди) | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для участі у виставкових та презентаційних заходах, тис. грн Продукту Кількість виставкових та презентаційних заходів, у рамках яких презентовано Львівську область, од. Ефективності Середні витрати на участь у виставкових та презентаційних заходах, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня популяризації Львівщини та підвищення інвестиційної привабливості, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет | * | Створення позитивного іміджу Львівщини як туристичної дестинації на міжнародному та вітчизняному туристичному ринках, розширення географії туристичних потоків, стимулювання інвестиційної привабливості області |
|  |  | Захід 6. Організація міжнародних зустрічей щодо співробітництва в сфері туризму, курортів і рекреації (візити бізнес-місій туристичних, експертного середовища) | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для організації міжнародних зустрічей, тис. грн Продукту Кількість організованих міжнародних зустрічей, од. Ефективності Середні витрати на організацію міжнародних зустрічей, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня популяризації Львівщини та підвищення інвестиційної привабливості, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет | * | Створення сприятливого середовища для партнерства та збільшення інвестицій в сферу туризму, курортів і рекреації |
|  |  | Захід 7. Забезпечення розміщення промоційних текстових та відеоматеріалів в авторитетних туристичних ЗМІ, спеціалізованих виданнях, на провідних медіа-каналах | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для розміщення промоційних матеріалів у ЗМІ, тис. грн Продукту Кількість промокампаній, розміщених у ЗМІ, од. Ефективності Середні витрати на розміщення промокампаній у ЗМІ, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня популяризації Львівщини, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору | * | Забезпечення візуалізації туристичних, курортних і рекреаційних можливостей області за допомогою авторитетних туристичних ЗМІ, спеціалізованих виданнях, провідних медіа-каналах. Формування позитивного іміджу Львівщини як туристичної дестинації, збільшення туристичних потоків в область |
| 2. | Завдання 2. Підвищення якості регіонального туристичного продукту | Захід 1. Супровід проекту геоінформаційної системи для ведення кадастру туристичних, курортних і рекреаційних ресурсів | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для розробки геоінформаційної системи, тис. грн Продукту Створена геоінформаційна система, од. Ефективності Середні витрати на розробку геоінформаційної системи, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня поінформованості про туристичні можливості Львівщини, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет | * | Актуальні інтерактивна геоінформаційна система із нанесеними туристичними, курортними і рекреаційними ресурсами. Сучасна система ведення кадастру туристичних, курортних і рекреаційних ресурсів області |
|  |  | Захід 2. Супровід мобільного додатку із шляхами активного туризму (інвентаризація наявних туристичних шляхів та створення електронної карти із туристичними шляхами) | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для створення мобільного додатку, тис. грн Продукту Створений мобільний додаток, од. Ефективності Середні витрати на створення мобільного додатку, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня інформованості про можливості активного відпочинку та рекреації, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет | * | Забезпечення інформацією туристів про можливості активного відпочинку та рекреації на Львівщині, створення безпечних умов для активних мандрівників. Підвищення позитивного іміджу Львівщини |
|  |  | Захід 3. Розробка туристичних квестів територією | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для розробки туристичних квестів, тис. грн Продукту Розроблені туристичні квести, од. Ефективності Середні витрати на створення й розробку туристичних квестів, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня інформованості про туристичні, курортні та рекреаційні можливості області, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет | * | Створення інноваційних туристичних продуктів. Популяризація туристичних, курортних і рекреаційних можливостей області |
| 3. | Завдання 3. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури | Захід 1. Розробка, ознакування та впровадження шляхів активного туризму | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для розробки, ознакування та впровадження шляхів активного туризму, тис. грн Продукту Кількість розроблених, ознакованих та впроваждених шляхів активного туризму, од. Ефективності Середні витрати на проведення розробки, ознакування та впровадження шляхів активного туризму, тис. грн/од. Якості Розширення мережі ознакованих шляхів активного туризму на території області, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет | * | Наявність ознакованих маршрутів для активних видів туризму покращить доступність до об’єктів природної та культурно-історичної спадщини, забезпечить зручність, комфорт і безпеку пересування туристів, що сприятиме зростанню туристичних потоків, створенню мережі шляхів активного туризму, приєднання її до європейських мереж туристичних шляхів |
|  |  | Захід 1. Розробка, ознакування та впровадження шляхів активного й екологічного туризму | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для розробки, ознакування та впровадження шляхів активного й екологічного туризму, тис. грн Продукту Кількість розроблених, ознакованихта впроваджених шляхів активного й екологічного туризму, од. Ефективності Середні витрати на проведення розробки, ознакування та впровадження шляхів активного й екологічного туризму, тис. грн/од. Якості Розширення мережі ознакованих шляхів активного й екологічного туризму на території області, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору | * | Наявність ознакованих маршрутів для активних видів туризму покращить доступність до об’єктів природної та культурно-історичної спадщини, забезпечить зручність, комфорт і безпеку пересування туристів, що сприятиме зростанню туристичних потоків, створенню мережі шляхів активного й екологічного туризму, приєднання її до європейських мереж туристичних шляхів |
|  |  | Захід 3. Ознакування туристичних об’єктів | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для ознакування туристичних об’єктів, тис. грн Продукту Кількість ознакованих туристичних об’єктів, од. Ефективності Середні витрати на проведення ознакування туристичних об’єктів, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня забезпечення візуальною інфраструктурою туристичних об’єктів на території області, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет | * | Створення візуальної туристичної інфраструктури на території області, підвищення рівня поінформованості про туристичні та рекреаційні ресурси області |
|  |  | Захід 4. Облаштування короткочасних пунктів рекреації | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для облаштування короткочасних пунктів рекреації, тис. грн Продукту Кількість облаштованих короткочасних пунктів рекреації, од. Ефективності Середні витрати на облаштування короткочасних пунктів рекреації, тис. грн/од. Якості Розширення мережі короткочасних пунктів рекреації, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет, грантові кошти, кошти приватного сектору | * | Підвищення рівня комфорту рекреантів під час подорожей. Формування позитивного іміджу Львівщини як туристичної дестинації |
|  |  | Захід 5. Впровадження пілотного проекту «RoadStation» | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для впровадження пілотного проекту «RoadStation», тис. грн Продукту Впроваджений проект «RoadStation», од. Ефективності Середні витрати на впровадження пілотного проекту «RoadStation», тис. грн/од. Якості Підвищення рівня популярності Львівщини як туристичної дестинації, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміні-страції, громадські організації | Обласний бюджет | * | Створення локації для відпочинку автотуристів із паркінгом та санітарною зоною. На цій локації можна спробувати локальну кухню, придбати продукти від місцевих фермерів і господарств, придбати сувеніри місцевих виробників |
|  |  | Захід 6. Встановлення цифрових туристично інформаційних центрів в місцях туристичної відвідуваності (із інформаційним наповненням) | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для встановлення цифрових туристично інформаційних центрів, тис. грн Продукту Кількість встановлених цифрових туристично інформаційних центрів, од. Ефективності Середні витрати на встановлення туристично інформаційних центрів, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня поінформованості про туристичні, курортні та рекреаційні можливості Львівщини, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет | * | Створення інтерактивної інформаційної інфраструктури доступної 24 год/добу в місцях туристичної відвідуваності інформацією про туристичні, курортні та рекреаційні можливості українською та іноземною мовами |
|  |  | Захід 7. Облаштування велодоріжок та велоінфраструк-тури на території області | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для облаштування велодоріжок та велоінфраструк-тури в області, тис. грн Продукту Кількість облаштованих велодоріжок та велоінфраструк-тури в області, од Ефективності Середні витрати на облаштування велодоріжок та велоінфраструк-тури в області, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня доступності області для велотуристів, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет | * | Створення сучасної інфраструктура для здійснення велоподорожей. Розвиток та популяризація активного відпочинку (велотуризму), створення безпечних умов для велотуристів |
| 4. | Завдання 4. Управління людськими ресурсами у сфері туризму, курортів та рекреації | Захід 1. Організація начальних тренінгів для представників туристично-рекреаційного комплексу, екскурсоводів, гідів-перекладачів, гірських провідників, інших | Затрат Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для організації заходів, спрямованих на вдосконалення кваліфікації представників туристично-рекреаційного комплексу, гідів-перекладачів, гірських провідників, інших, тис. грн Продукту Кількість проведених заходів з підвищення кваліфікації, од. Ефективності Середні витрати на проведення заходу з підвищення кваліфікації, тис. грн/од. Якості Підвищення професійного рівня представників туристично-рекреаційного комплексу, гідів-перекладачів, гірських провідників, інших, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет | * | Забезпечення галузі кваліфікованими кадрами з використанням ефективної міжнародної практики обміну досвідом з фахівцями відповідних галузей. Підвищення підприємницької свідомості громадян щодо перспективи роботи в туристично-рекреаційній галузі області. Залучення сільської молоді до розвитку підприємництва, представників малого бізнесу й приватного сектору до розвитку туристично-рекреаційної індустрії. Створення безпечних умов для туристів |
| 5. | Завдання 5. Гарантування безпеки для туристів | Захід 1. Придбання сучасного обладнання для пошуку туристівта супровід гірських оперативно рятувальних служб | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для придбання сучасного обладнання для пошуку туристів, тис. грн Продукту Кількість придбаного сучасного обладнання для пошуку туристів, од. Ефективності Середні витрати на придбання сучасного обладнання для пошуку туристів, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня безпеки туристів, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет | * | Забезпечення максимального рівня безпеки для туристів шляхом забезпечення гірських рятувальних служб сучасним обладнанням для пошуку туристів |
|  |  | Захід 2. Організація лавинних навчань для активних туристів та рятувальників | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для придбання сучасного обладнання для пошуку туристів, тис. грн Продукту Кількість придбаного сучасного обладнання для пошуку туристів, од. Ефективності Середні витрати на придбання сучасного обладнання для пошуку туристів, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня безпеки туристів, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет | * | Позитивний імідж Львівщини як безпечного регіону для подорожей |
|  |  | Захід 3. Обстеження, очистка та впорядкування шляхів активного туризму | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для обстеження, очистки та впорядкування шляхів активного туризму, тис. грн Продукту Кількість обстежених, очищених та впорядкованих шляхів активного туризму, од. Ефективності Середні витрати на обстеження, очищення та впорядкування шляхів активного туризму, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня безпеки туристів, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет | * | Позитивний імідж Львівщини безпечного регіонудля подорожей. Створення безпечних та комфортних умов для туристів під час активних мандрівок туристичними шляхами Львівщини, які були пошкоджені внаслідок природних процесів та стихій |
| 6. | Завдання 6. Міжнародна співпраця | Захід 1. Організація G2G, G2B та B2Bміжнародних зустрічей щодо співпраці у сфері туризму, курортів і рекреації та залучення інвестицій | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для організації міжнародних зустрічей, тис. грн Продукту Кількість організованих міжнародних зустрічей, од. Ефективності Середні витрати на організацію міжнародних зустрічей, тис. грн/од. Якості Підвищення рівня туристичної та інвестиційної привабливості області, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет | * | Створення надійного міжнародного партнерства, налагодження двосторонніх контактів для співпраці у сфері туризму, курортів і рекреації |
|  |  | Захід 2. Розробка та реалізація спільних туристичних проектів із регіонами-партнерами | Затрат Обсяг фінансового ресурсу для розробки та реалізації спільних туристичних проектів із регіонами партнерами, тис. грн Продукту Кількість розроблених та реалізованих туристичних проектів із регіонами-партнерами, од. Ефективності Середні витрати на розробку та реалізацію спільних туристичних проектів із регіонами-партнерами Якості Підвищення позитивного іміджу області, % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації, громадські організації | Обласний бюджет | * | Приєднання Львівщини до європейської інформаційно-туристичної системи, формуванню позитивного туристичного іміджу Львівщини та створення якісного туристичного продукту. Залучення міжнародної технічної допомоги |
| 7. | Завдання 7. Співфінансування проектів, що реалізуються на території Львівської області із залученням міжнародної технічної допомоги | Захід 1 Розробка, подання та впровадження проектів міжнародної технічної допомоги в сфері туризму, курортів та рекреації | Затрат Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для розробки, подання та впровадження проектів міжнародної технічної допомоги тис. грн Продукту Кількість співфінансованих проектів міжнародної технічної допомоги од. Ефективності Залучення іноземних коштів на територію області за допомогою реалізації міжнародних програм, проектів та заходів міжнародної технічної допомоги тис. грн/од. Якості Підвищення ефективності залучення міжнародної технічної допомоги % | Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» | Обласний бюджет | * | Підвищення ефективності залучення міжнародної технічної допомоги в сферу туризму, курортів та рекреації |
| Усього на етап або на програму: |  |  |  |  |  | * |  |

*в межах бюджетних призначень

Начальник управління туризму та

курортів облдержадміністрації  		                                                                                                      Наталя ТАБАКА

Додаток 2

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку туризму, курортів і рекреації у Львівської області

на 2018 – 2020 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2018 рік (тис. грн) | 2019 рік (тис. грн) | 2020 рік (тис. грн) | Усього витрат на виконання Програми (тис. грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього, тис. грн: |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| обласний бюджет: - загальний фонд - спеціальний фонд (екологічний податок) | 1 500,0 1 000,0 500,0 | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень |
| державний бюджет (в т. ч. секторальна підтримка, ДФРР) |  |  |  |  |
| співфінансування з місцевих бюджетів |  |  |  |  |
| міжнародна технічна допомога |  |  |  |  |
| кошти спонсорів та приватних інвесторів |  |  |  |  |

Начальник управління туризму та

курортів облдержадміністрації   	                                                                             Наталя ТАБАКА